## Tổng quan & Danh mục BC
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN & HỢP ĐỒNG (CONTRACT & PROJECT MANAGEMENT) - CO-OPBANK
TỔNG HỢP BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC TẾ & MÔ TẢ DATA MAPPING NGUỒN CSDL (CẬP NHẬT THEO HỆ THỐNG ĐANG CHẠY)
Tài liệu đối chiếu và chuẩn hóa giữa phần mềm, CSDL Backend (EF Core) và mẫu biểu nghiệp vụ
DANH SÁCH BIỂU MẪU BÁO CÁO & MÔ TẢ ĐÃ ĐỒNG BỘ THEO THỰC TẾ PHẦN MỀM
STT | Tên Biểu Mẫu Báo Cáo | Mục Đích Nghiệp Vụ | Đối Tượng Quản Lý | Tên Sheet Tương Ứng | Trạng Thái Thực Tế Phần Mềm
1 | Báo cáo 1: Tiến độ Dự án triển khai | Theo dõi tiến độ triển khai, thời gian bắt đầu/kết thúc, số ngày còn lại và trạng thái thực tế của các dự án | Dự án (DuAn) | BC1 - Tiến độ dự án | Chuẩn 11 cột thực tế (đã bỏ cột rủi ro RAG)
2 | Báo cáo 2 - Phân bổ & Kế hoạch vốn | Quản lý liên kết gộp dự án nguồn và triển khai, phân kỳ vốn động theo khoảng năm tra cứu, vốn chưa phân bổ | Dự án nguồn, Gộp dự án, Kế hoạch vốn | BC2 - Phân bổ & KH vốn | Đã hiển thị cột phân kỳ động, bỏ chữ VNĐ
3 | Báo cáo 3 - Kế hoạch & Kết quả LCNT | Theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số QĐ phê duyệt KHLCNT/KQLCNT, giá trị dự toán, giá trị tiết kiệm | Gói thầu (GoiThau), Dự án, Hợp đồng | BC3 - Kế hoạch & KQ LCNT | Bổ sung số QĐ KHLCNT & KQLCNT, đổi tên cột
4 | Báo cáo 4 - Quản lý Hợp đồng kinh tế | Theo dõi thực hiện hợp đồng, nhà thầu, người đại diện, lũy kế đã thanh toán, giá trị còn lại chưa thanh toán | Hợp đồng (HopDong), Đối tác | BC4 - Quản lý Hợp đồng KT | Bổ sung cột lũy kế thanh toán, bỏ SĐT/Cảnh báo
5 | Báo cáo 5 - Theo dõi đợt thanh toán & NT | Theo dõi từng đợt giải ngân, nghiệm thu, tiến độ hồ sơ chứng từ, trạng thái thanh toán và số tiền còn lại | Đợt thanh toán (DotThanhToan), Hợp đồng | BC5 - Đợt thanh toán & NT | Bỏ cột Điều kiện thanh toán
6 | Biểu số 02.A - Tình hình đầu tư & huy động vốn | Mẫu chuẩn báo cáo đầu tư hình thành TSCĐ & XDCB theo Thông tư 200/2015/TT-BTC phân theo nhóm A/B/C và loại DA | Dự án, Nguồn vốn, Hợp đồng, Đợt thanh toán | Biểu 02.A - Báo cáo Đầu tư | Chuẩn hóa 19 cột & quy tắc phân nhóm A/B/C
7 | Quy tắc sinh mã & Danh mục chuẩn | Bảng danh mục loại dự án, loại hợp đồng và quy tắc định dạng mã chuẩn tự động toàn hệ thống | Toàn hệ thống (System-wide) | Quy tắc sinh mã & Danh mục | Đồng bộ danh mục theo ProductionSeeder
💡 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE:
1. Mỗi sheet biểu mẫu gồm 3 phần: [1] Bộ lọc & Tiêu chí tra cứu; [2] Biểu mẫu dữ liệu mẫu khớp 100% giao diện thực tế phần mềm; [3] Bảng mô tả chi tiết nguồn dữ liệu (Data Mapping từ CSDL / Backend Entity).
2. Phần Data Mapping giải thích rõ ràng từng trường được lấy từ Bảng/Entity nào trong CSDL, Tên trường, Kiểu dữ liệu và Công thức tính toán nghiệp vụ tương ứng.

## BC1 - Tiến độ dự án
Báo cáo 1: Tiến độ Dự án triển khai
Theo dõi tiến độ triển khai thực tế, đơn vị chủ trì, PM phụ trách, thời hạn và trạng thái của các dự án (Khớp 100% UI phần mềm)
1. BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi | Quy tắc nghiệp vụ & Điều chỉnh | Ghi chú
Năm báo cáo | 2024, 2025, 2026, 2027... (Lựa chọn năm) | Lọc các dự án có thời gian thực hiện giao thoa với năm được chọn (NamBatDau <= Year && NamKetThuc >= Year) | Hỗ trợ chọn năm bất kỳ
Chọn thời gian | Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm | Lọc chính xác theo mốc bắt đầu/kết thúc cụ thể (fromDate - toDate) | Tùy chọn lọc nâng cao
Kỳ báo cáo | 6 tháng đầu năm (Kỳ 1), Cả năm (Kỳ 2), Tháng, Quý | Lọc theo khoảng thời gian chuẩn của kỳ báo cáo | Đã cập nhật lọc linh hoạt theo tháng / quý
Tìm kiếm nhanh | Nhập từ khóa tự do | Tìm kiếm đồng thời theo Mã dự án (Code), Tên dự án (Name), Họ tên PM phụ trách (ChuDuAn.FullName) | Không phân biệt hoa thường
2. BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT (REPORT DATA PREVIEW - Khớp thực tế UI phần mềm)
TT | MÃ DỰ ÁN | TÊN DỰ ÁN TRIỂN KHAI | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | PM PHỤ TRÁCH | LOẠI DỰ ÁN | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | TIẾN ĐỘ | THỜI GIAN CÒN LẠI (NGÀY) | TRẠNG THÁI THỰC TẾ
1 | DAN-2026-859 | Test trạng thái | TT CNTT | Admin | Ngân hàng số & Thẻ |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư
2 | DAN-2026-595 | Dự án Hợp nhất (Gộp từ DAN-2026-879 & DAN-2026-503) | TT CNTT | Lê Thị Ánh | Hạ tầng |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư
3 | DAN-TEST-NV-593 | Dự án kiểm tra 2 nguồn vốn cùng năm | TT CNTT |  | Hạ tầng |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư
4 | DAN-2026-744 | Mua sắm Switch | CNTT | Admin | Hạ tầng | 08/06/2023 |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư
5 | DAN-2026-214 | Nâng cấp Hệ thống QLTT báo cáo Quỹ tín dụng nhân dân (PRMS) | Trung tâm CNTT | Admin | Xây dựng & Bảo trì | 20/03/2026 | 17/07/2026 | 1% | 0 | Chuẩn bị đầu tư
6 | DAN-2026-232 | Test thông báo Email | TT CNTT | Phạm Huy Nhất | Xây dựng & Bảo trì |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư
7 | DAN-2026-503 | Test gộp 01 | TT CNTT | Admin | Xây dựng & Bảo trì |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư
TỔNG CỘNG
3. MÔ TẢ CHI TIẾT NGUỒN DỮ LIỆU & LOGIC TÍNH TOÁN (DATA MAPPING - Chuẩn 11 cột thực tế)
STT | Tên Cột Hiển Thị Trên UI | Bảng / Entity Nguồn | Trường Dữ Liệu (Field) | Kiểu Dữ Liệu | Logic Lấy Dữ Liệu & Công Thức Tính Toán Chi Tiết
1 | TT | Chương trình (System) | Index tự tăng | int | Số thứ tự dòng trong báo cáo (1, 2, 3...)
2 | MÃ DỰ ÁN | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.Code | string (nvarchar) | Mã định danh duy nhất của dự án. Quy chuẩn định dạng: DAN-[Năm]-[STT 3 số] (ví dụ: DAN-2026-214)
3 | TÊN DỰ ÁN TRIỂN KHAI | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.Name | string (nvarchar) | Tên đầy đủ của dự án triển khai
4 | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.ToChucThucHien / ChuDauTu | string | Đơn vị hoặc phòng ban chủ trì triển khai dự án (mặc định 'TT CNTT' / 'Trung tâm CNTT' hoặc lấy từ trường ToChucThucHien)
5 | PM PHỤ TRÁCH | Bảng Users (liên kết DuAns.ChuDuAnId) | DuAn.ChuDuAn.FullName | string | Họ tên người quản lý/phụ trách dự án (User liên kết qua khóa ngoại ChuDuAnId hoặc CreatedByUser.FullName)
6 | LOẠI DỰ ÁN | Bảng PhanLoaiDuAns (DanhMuc) | DuAn.PhanLoaiDuAn.Name | string | Loại dự án thực tế trong hệ thống: 'Ngân hàng số & Thẻ', 'Hạ tầng', 'Xây dựng & Bảo trì', 'Công nghệ thông tin', 'Hệ thống phần mềm', 'Mạng & An ninh bảo mật'...
7 | NGÀY BẮT ĐẦU | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.NgayBatDau | DateTime? | Ngày khởi động/bắt đầu dự án theo kế hoạch. Hiển thị dạng dd/MM/yyyy (để trống nếu chưa nhập)
8 | NGÀY KẾT THÚC | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.NgayKetThuc | DateTime? | Ngày dự kiến hoàn thành dự án theo kế hoạch. Hiển thị dạng dd/MM/yyyy (để trống nếu chưa nhập)
9 | TIẾN ĐỘ | Bảng CongViecGoiThaus & DuAns | Tính toán hoặc DuAn.TienDoPhanTram | string/decimal | Tỷ lệ % hoàn thành dự án (ví dụ: '1%'). Tính từ tỷ lệ hoàn thành các công việc gói thầu có trọng số, hoặc % giải ngân
10 | THỜI GIAN CÒN LẠI (NGÀY) | Tính toán động | (NgayKetThuc - Today).Days | int? | Số ngày còn lại tính từ ngày hiện tại (Today) đến Ngày kết thúc: Math.Max(0, (NgayKetThuc.Date - DateTime.Today).Days). Nếu đã đến/quá hạn hiển thị '0'
11 | TRẠNG THÁI THỰC TẾ | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.TrangThai / Enum TrangThaiDuAn | string | Trạng thái dự án thực tế: 'Chuẩn bị đầu tư', 'Đang triển khai', 'Nghiệm thu', 'Thanh toán', 'Quyết toán', 'Hoàn thành', 'Tạm dừng', 'Đã gộp'
📌 GHI CHÚ ĐIỀU CHỈNH:
- Đã bổ sung cột [TÊN DỰ ÁN TRIỂN KHAI] ngay sau cột [MÃ DỰ ÁN].
- Đã xóa bỏ cột [Cảnh báo rủi ro (RAG)] để đúng 100% với thực trạng giao diện phần mềm đang có.

## BC2 - Phân bổ & KH vốn
BÁO CÁO 2 - PHÂN BỔ & KẾ HOẠCH VỐN
Theo dõi quan hệ phân bổ vốn từ dự án nguồn sang dự án triển khai, phân kỳ vốn theo các năm và vốn còn lại
1. BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi | Quy tắc nghiệp vụ & Điều chỉnh | Ghi chú
Từ năm - Đến năm | Dải năm tra cứu (Ví dụ: 2025 - 2027) | Hệ thống tự động sinh các cột Phân kỳ vốn tương ứng theo từng năm trong khoảng tra cứu | Các cột phân kỳ sinh động
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng | Quy đổi giá trị số tiền hiển thị theo đơn vị tính đã chọn. Tiêu đề các cột KHÔNG ghi 'VNĐ' cố định | Đã bỏ chữ 'VNĐ' ở tất cả tiêu đề cột
Trạng thái dự án | Tất cả ¦ Chưa triển khai ¦ Đang triển khai ¦ Tạm dừng ¦ Đã nghiệm thu/hoàn thành ¦ Đã hủy | Lọc theo trạng thái của dự án triển khai | Hỗ trợ lọc đa trạng thái
Tìm kiếm nhanh | Mã + Tên (DA nguồn, DA triển khai), Số quyết định | Tìm kiếm theo mã, tên dự án nguồn/triển khai hoặc số Quyết định phê duyệt dự án | Đã có tìm kiếm theo Số QĐ
2. BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT (REPORT DATA PREVIEW) - Đơn vị tính: Đồng
STT | Mã dự án nguồn | Tên dự án nguồn | Số QĐ phê duyệt | Tổng vốn phê duyệt | Mã DA triển khai | Tên dự án triển khai | Vốn phân bổ DA triển khai | Phân kỳ vốn năm 2025 | Phân kỳ vốn năm 2026 | Vốn nguồn còn lại chưa phân bổ | Trạng thái nguồn
1 | PRJ-030 | Nâng cấp hệ thống E-Bank | QĐ-2026/01 | 2.271.000.000 | DAN-2026-155 | Phát triển module QLDA E-Bank | 2.271.000.000 | 0 | 123.333.000 | 0 | Đã phân bổ hết
2 | PRJ-035 | Hiện đại hóa hạ tầng mạng TTCNTT | QĐ-2026/45 | 5.000.000.000 | DAN-2026-160 | Thay thế switch core tòa nhà 15T | 3.200.000.000 | 1.500.000.000 | 1.700.000.000 | 1.800.000.000 | Đang phân bổ
3 | PRJ-040 | Xây dựng hệ thống Data Warehouse | QĐ-2026/89 | 12.500.000.000 | - | (Chưa tạo DA liên kết) | 0 | 0 | 0 | 12.500.000.000 | Chưa phân bổ
3. MÔ TẢ CHI TIẾT NGUỒN DỮ LIỆU & LOGIC TÍNH TOÁN (DATA MAPPING)
STT | Tên Cột Hiển Thị Trên UI | Bảng / Entity Nguồn | Trường Dữ Liệu (Field) | Kiểu Dữ Liệu | Logic Lấy Dữ Liệu & Công Thức Tính Toán Chi Tiết
1 | STT | Chương trình (System) | Index tự tăng | int | Số thứ tự của dòng dữ liệu
2 | Mã dự án nguồn | Bảng DuAns (hoặc DuAnGopLinks.SourceDuAn) | SourceDuAn.Code | string | Mã của dự án nguồn cung cấp nguồn vốn (Code của DuAn đóng vai trò nguồn)
3 | Tên dự án nguồn | Bảng DuAns (hoặc DuAnGopLinks.SourceDuAn) | SourceDuAn.Name | string | Tên đầy đủ của dự án nguồn
4 | Số QĐ phê duyệt | Bảng DuAns (Dự án nguồn) | SourceDuAn.SoQuyetDinh | string | Số quyết định phê duyệt chủ trương / dự toán của dự án nguồn
5 | Tổng vốn phê duyệt | Bảng DuAns / DuAnNguonVons | SourceDuAn.DuToanPheDuyet | decimal | Tổng mức vốn đầu tư được phê duyệt của dự án nguồn (hoặc Sum(DuAnNguonVon.GiaTri))
6 | Mã DA triển khai liên kết | Bảng DuAnGopLinks & DuAns | TargetDuAn.Code | string | Mã của dự án triển khai được liên kết nhận vốn phân bổ từ dự án nguồn
7 | Tên dự án triển khai | Bảng DuAnGopLinks & DuAns | TargetDuAn.Name | string | Tên đầy đủ của dự án triển khai
8 | Vốn phân bổ DA triển khai | Bảng DuAnGopLinks / DuAns | DuAnGopLink.GiaTriPhanBo hoặc TargetDuAn.DuToanPheDuyet | decimal | Số tiền vốn được trích phân bổ cho dự án triển khai cụ thể này
9 | Phân kỳ vốn năm [Năm] | Bảng DuAnPhanKyVons | DuAnPhanKyVon.GiaTri | decimal | Giá trị phân kỳ vốn theo từng năm của dự án triển khai: PhanKyVons.Where(p => p.Nam == year).Sum(p => p.GiaTri). Các cột này sinh động theo dải năm tra cứu
10 | Vốn nguồn còn lại chưa phân bổ | Tính toán động | Tổng vốn nguồn - Sum(Vốn đã phân bổ) | decimal | Bằng Tổng vốn phê duyệt của DA nguồn trừ đi tổng số vốn đã phân bổ cho tất cả các DA triển khai liên kết
11 | Trạng thái nguồn | Tính toán động | Calculated Status | string | Đánh giá trạng thái nguồn: - 'Đã phân bổ hết' (nếu Vốn còn lại <= 0) - 'Đang phân bổ' (nếu 0 < Vốn còn lại < Tổng vốn) - 'Chưa phân bổ' (nếu chưa gán cho DA triển khai nào)

## BC3 - Kế hoạch & KQ LCNT
BÁO CÁO 3 - KẾ HOẠCH & KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LCNT)
Quản lý chi tiết gói thầu, số QĐ phê duyệt KHLCNT / KQLCNT, giá trị dự toán, giá trị hợp đồng và tỷ lệ tiết kiệm
1. BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi | Quy tắc nghiệp vụ & Điều chỉnh | Ghi chú
Năm kế hoạch | Filter chọn năm bất kỳ (2024, 2025, 2026, 2027, 2028...) | Lọc các gói thầu có ngày phê duyệt KHLCNT hoặc thực hiện trong năm được chọn | Đã hỗ trợ chọn năm linh hoạt
Dự án | Dự án cụ thể / Tất cả dự án | Lọc các gói thầu thuộc về một dự án cụ thể hoặc hiển thị toàn bộ hệ thống | Dropdown chọn dự án
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng | Quy đổi giá trị số tiền hiển thị theo đơn vị tính đã chọn. Tiêu đề các cột KHÔNG ghi 'VNĐ' cố định | Đã bỏ chữ 'VNĐ' ở tiêu đề
Tìm kiếm nhanh | Tên gói thầu, Tên nhà thầu, Mã dự án, Mã gói thầu | Tìm kiếm đa tiêu chí không phân biệt hoa thường | Đổi tìm kiếm thành 'Tên nhà thầu'
2. BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT (REPORT DATA PREVIEW) - Đơn vị tính: Đồng
STT | Mã dự án | Mã gói thầu | Tên gói thầu | Số QĐ phê duyệt KHLCNT | Số QĐ phê duyệt KQLCNT | Giá trị dự toán | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Tổng giá trị HĐ đã ký | Giá trị tiết kiệm | Tỷ lệ sử dụng dự toán (%) | Tên nhà thầu | Trạng thái gói thầu
1 | DAN-2026-001 | GT-2026-001 | Thay thế dây mạng & switch tòa 15T | 125/QĐ-NHHT | 342/QĐ-NHHT | 500.000.000 | Đấu thầu rộng rãi | 1 GĐ 1 THS | 485.000.000 | 15.000.000 | 97.0% | Công ty TNHH Mạng & Viễn thông A | Đã hoàn thành LCNT
2 | DAN-2026-001 | GT-2026-002 | Mua sắm thiết bị bảo mật tường lửa | 156/QĐ-NHHT | - | 1.200.000.000 | Chào hàng cạnh tranh | 1 GĐ 1 THS | 0 | 0 | 0.0% | - | Đang tổ chức LCNT
3 | DAN-2026-003 | GT-2026-003 | Tư vấn giám sát triển khai Core Banking | 201/QĐ-NHHT | 288/QĐ-NHHT | 350.000.000 | Chỉ định thầu | 1 GĐ 1 THS | 340.000.000 | 10.000.000 | 97.1% | Công ty CP Tư vấn Công nghệ CMC | Đã ký HĐ
3. MÔ TẢ CHI TIẾT NGUỒN DỮ LIỆU & LOGIC TÍNH TOÁN (DATA MAPPING)
STT | Tên Cột Hiển Thị Trên UI | Bảng / Entity Nguồn | Trường Dữ Liệu (Field) | Kiểu Dữ Liệu | Logic Lấy Dữ Liệu & Công Thức Tính Toán Chi Tiết
1 | STT | Chương trình (System) | Index tự tăng | int | Số thứ tự dòng báo cáo
2 | Mã dự án | Bảng DuAns (Entity DuAn) | GoiThau.DuAn.Code | string | Mã của dự án chứa gói thầu. Format: DAN-[Năm]-[STT 3 số]
3 | Mã gói thầu | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.Code | string | Mã gói thầu. Format chuẩn: GT-[Năm]-[STT 3 số] (ví dụ: GT-2026-001)
4 | Tên gói thầu | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.Name | string | Tên đầy đủ của gói thầu
5 | Số QĐ phê duyệt KHLCNT | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.SoQuyetDinhKHLCNT | string | [MỚI BỔ SUNG] Số quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (ví dụ: 125/QĐ-NHHT)
6 | Số QĐ phê duyệt KQLCNT | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.SoQuyetDinhKQLCNT | string | [MỚI BỔ SUNG] Số quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu
7 | Giá trị dự toán | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.GiaTriGoiThau | decimal | Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT
8 | Hình thức LCNT | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.HinhThucLcnt | string | Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp, Tự thực hiện...
9 | Phương thức LCNT | Bảng GoiThaus (Entity GoiThau) | GoiThau.PhuongThucLcnt | string | Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (1 GĐ 1 THS), 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (1 GĐ 2 THS)...
10 | Tổng giá trị HĐ đã ký | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | Sum(HopDong.GiaTriHopDong) | decimal | Tổng giá trị các hợp đồng kinh tế đã ký kết thuộc gói thầu này (_context.HopDongs.Where(h => h.GoiThauId == gt.Id && h.IsActive && !h.IsDeleted).Sum(h => h.GiaTriHopDong))
11 | Giá trị tiết kiệm | Tính toán động | GiaTriGoiThau - TongGiaTriHopDong | decimal | Số tiền tiết kiệm qua đấu thầu = Giá trị dự toán - Tổng giá trị hợp đồng đã ký (nếu > 0)
12 | Tỷ lệ sử dụng dự toán (%) | Tính toán động | (TongGiaTriHopDong / GiaTriGoiThau) * 100 | decimal | Tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng đã ký so với dự toán gói thầu
13 | Tên nhà thầu | Bảng HopDongs / DoiTacs | HopDong.NhaThau.TenDoiTac | string | [ĐỔI TÊN TỪ 'Tên nhà thầu trúng thầu'] Tên nhà thầu thực hiện ký kết hợp đồng
14 | Trạng thái gói thầu | Bảng GoiThaus / Tính toán | Calculated Status | string | Trạng thái gói thầu: Chưa LCNT ¦ Đang tổ chức LCNT ¦ Đã phê duyệt KQLCNT ¦ Đã ký HĐ ¦ Đã hoàn thành LCNT ¦ Đã hủy

## BC4 - Quản lý Hợp đồng KT
BÁO CÁO 4 - QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Theo dõi danh mục hợp đồng kinh tế, giá trị đã thanh toán lũy kế, giá trị còn lại chưa thanh toán và thời hạn hiệu lực
1. BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi | Quy tắc nghiệp vụ & Điều chỉnh | Ghi chú
Năm báo cáo | Filter chọn năm (2024, 2025, 2026, 2027...) | Lọc các hợp đồng ký kết hoặc có hiệu lực trong năm báo cáo | Hỗ trợ chọn năm bất kỳ
Loại hợp đồng | Danh mục Loại hợp đồng (Mua sắm, Bảo trì, Tư vấn, Thuê dịch vụ...) | Lọc theo phân loại hợp đồng kinh tế | Dropdown đa chọn
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng | Quy đổi giá trị số tiền hiển thị theo đơn vị tính đã chọn. Tiêu đề các cột KHÔNG ghi 'VNĐ' cố định | Đã bỏ chữ 'VNĐ' ở tiêu đề
Tìm kiếm nhanh | Số hợp đồng, Tên nhà thầu, Tên Người đại diện | Tìm kiếm theo số hợp đồng, tên đối tác hoặc họ tên người đại diện pháp luật | Bỏ tìm kiếm SĐT
2. BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT (REPORT DATA PREVIEW) - Đơn vị tính: Đồng
STT | Số / Mã HĐ | Tên Hợp đồng kinh tế | Dự án triển khai liên kết | Nhà thầu | Người đại diện | Giá trị HĐ | Giá trị đã thanh toán lũy kế | Giá trị còn lại chưa thanh toán | Ngày ký | Ngày hết hạn | Số ngày còn lại | Trạng thái thực hiện
1 | HD-2026-001 | Mua sắm thiết bị switch & cáp mạng | DAN-2026-001 - Mạng 15T | Công ty CP Công nghệ X | Lê Văn T | 500.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | 15/01/2026 | 15/03/2026 | 0 | Đã hết hạn
2 | HD-2026-002 | Bảo trì hệ thống Core Banking năm 2026 | DAN-2026-005 - CoreBanking | Tập đoàn Công nghệ Y | Trần Đình K | 1.200.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 86 | Đang thực hiện
3 | HD-2026-003 | Dịch vụ tư vấn đánh giá an toàn thông tin | DAN-2026-008 - ATTT | Công ty TNHH Bảo mật Z | Nguyễn Văn H | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 10/02/2026 | 10/06/2026 | 0 | Đã thanh lý/hoàn thành
3. MÔ TẢ CHI TIẾT NGUỒN DỮ LIỆU & LOGIC TÍNH TOÁN (DATA MAPPING)
STT | Tên Cột Hiển Thị Trên UI | Bảng / Entity Nguồn | Trường Dữ Liệu (Field) | Kiểu Dữ Liệu | Logic Lấy Dữ Liệu & Công Thức Tính Toán Chi Tiết
1 | STT | Chương trình (System) | Index tự tăng | int | Số thứ tự dòng hợp đồng
2 | Số / Mã HĐ | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | HopDong.SoHopDong / Code | string | Số hiệu hợp đồng hoặc Mã hợp đồng tự sinh. Format: HD-[Năm]-[STT 3 số] (ví dụ: HD-2026-001)
3 | Tên Hợp đồng kinh tế | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | HopDong.Name | string | Tên đầy đủ của hợp đồng kinh tế
4 | Dự án triển khai liên kết | Bảng DuAns (liên kết HopDongs.DuAnId) | HopDong.DuAn.Code + ' - ' + HopDong.DuAn.Name | string | Mã và tên của dự án triển khai mà hợp đồng này trực thuộc
5 | Nhà thầu | Bảng DoiTacs (liên kết HopDongs.NhaThauId) | HopDong.NhaThau.TenDoiTac | string | [ĐỔI TỪ 'Nhà thầu (Bên B)'] Tên pháp nhân của đối tác/nhà thầu ký hợp đồng
6 | Người đại diện | Bảng DoiTacs (Entity DoiTac) | HopDong.NhaThau.NguoiDaiDien | string | [ĐÃ BỎ SỐ ĐIỆN THOẠI] Họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc người ký kết của nhà thầu
7 | Giá trị HĐ | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | HopDong.GiaTriHopDong | decimal | Tổng giá trị theo hợp đồng đã ký (bao gồm thuế VAT)
8 | Giá trị đã thanh toán lũy kế | Bảng DotThanhToans | Sum(DotThanhToan.GiaTriThanhToan Where IsPaid == true) | decimal | [MỚI BỔ SUNG] Tổng số tiền đã thanh toán thực tế cho hợp đồng: HopDong.DotThanhToans.Where(d => d.IsPaid).Sum(d => d.GiaTriThanhToan)
9 | Giá trị còn lại chưa thanh toán | Tính toán động | GiaTriHopDong - GiaTriDaThanhToanLuyKe | decimal | [MỚI BỔ SUNG] Số tiền còn lại chưa giải ngân của hợp đồng
10 | Ngày ký | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | HopDong.NgayKy | DateTime? | Ngày ký kết hợp đồng chính thức. Format: dd/MM/yyyy
11 | Ngày hết hạn | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | HopDong.ExpiredDate / NgayKetThucDuKien | DateTime? | Ngày hết hạn hiệu lực hợp đồng. Format: dd/MM/yyyy
12 | Số ngày còn lại | Tính toán động | (ExpiredDate - Today).Days | int | Số ngày còn lại đến hạn kết thúc hợp đồng: Math.Max(0, (ExpiredDate.Value.Date - DateTime.Today).Days). Nếu đã quá hạn = 0
13 | Trạng thái thực hiện | Bảng HopDongs / Tính toán | Calculated Status | string | [ĐÃ BỎ CỘT CẢNH BÁO HÀNH ĐỘNG] Liệt kê trạng thái: - 'Đang thực hiện' (còn hạn hiệu lực) - 'Sắp hết hạn' (còn <= 30 ngày) - 'Đã hết hạn' (hết thời hạn hiệu lực) - 'Đã thanh lý/hoàn thành' (đã tất toán 100% và nghiệm thu)

## BC5 - Đợt thanh toán & NT
BÁO CÁO 5 - THEO DÕI ĐỢT THANH TOÁN & NGHIỆM THU
Quản lý tiến độ từng đợt thanh toán của hợp đồng, tỷ lệ giải ngân, tình trạng hồ sơ nghiệm thu và công nợ còn lại
1. BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi | Quy tắc nghiệp vụ & Điều chỉnh | Ghi chú
Năm thanh toán | Filter chọn năm (2024, 2025, 2026, 2027...) | Lọc các đợt thanh toán có hạn thanh toán hoặc ngày thực chi trong năm chọn | Hỗ trợ chọn năm bất kỳ
Loại hợp đồng | HĐ Mua sắm / Triển khai; HĐ Bảo trì / Bảo dưỡng; HĐ Tư vấn / Dịch vụ... | Lọc đợt thanh toán theo phân loại hợp đồng | Dropdown danh mục loại HĐ
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng | Quy đổi giá trị số tiền hiển thị theo đơn vị tính đã chọn. Tiêu đề các cột KHÔNG ghi 'VNĐ' cố định | Đã bỏ chữ 'VNĐ' ở tiêu đề
Tìm kiếm nhanh | Tên/Mã đợt thanh toán, Số Hợp đồng, Tên gói thầu | Tìm kiếm chi tiết theo mã đợt hoặc số hợp đồng liên quan | Đã tối ưu hóa tìm kiếm
2. BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT (REPORT DATA PREVIEW) - Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên đợt thanh toán | Hợp đồng | Dự án / Gói thầu | Tỷ lệ (%) | Giá trị thanh toán | Hạn thanh toán | Tình trạng hồ sơ nghiệm thu | Trạng thái thanh toán | Giá trị HĐ còn lại chưa trả
1 | TT-HD001-01 (Tạm ứng 40%) | HD-2026-001 | DAN-2026-001 / GT-01 | 40.0% | 200.000.000 | 15/02/2026 | Đã nhận Thư bảo lãnh tạm ứng | 🟢 Đã thanh toán | 300.000.000
2 | TT-HD001-02 (Nghiệm thu đợt 1) | HD-2026-001 | DAN-2026-001 / GT-01 | 40.0% | 200.000.000 | 30/04/2026 | Đã ký Biên bản nghiệm thu bàn giao | 🟡 Chưa thanh toán | 100.000.000
3 | TT-HD001-03 (Tất toán & Bảo hành) | HD-2026-001 | DAN-2026-001 / GT-01 | 20.0% | 100.000.000 | 15/01/2027 | Chờ hết thời hạn bảo hành | 🟡 Chưa thanh toán | 0
3. MÔ TẢ CHI TIẾT NGUỒN DỮ LIỆU & LOGIC TÍNH TOÁN (DATA MAPPING)
STT | Tên Cột Hiển Thị Trên UI | Bảng / Entity Nguồn | Trường Dữ Liệu (Field) | Kiểu Dữ Liệu | Logic Lấy Dữ Liệu & Công Thức Tính Toán Chi Tiết
1 | STT | Chương trình (System) | Index tự tăng | int | Số thứ tự đợt thanh toán
2 | Tên đợt thanh toán | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan.TenDot / Code | string | Tên đợt hoặc Mã đợt thanh toán. Format mã chuẩn: TT-[Mã HĐ]-[Số đợt 2 số] (ví dụ: TT-HD001-01)
3 | Hợp đồng | Bảng HopDongs (Entity HopDong) | DotThanhToan.HopDong.SoHopDong / Code | string | Số hiệu hợp đồng hoặc Mã hợp đồng liên kết
4 | Dự án / Gói thầu | Bảng DuAns & GoiThaus | HopDong.DuAn.Code + ' / ' + HopDong.GoiThau.Name | string | Thông tin mã dự án và tên gói thầu mà đợt thanh toán này trực thuộc
5 | Tỷ lệ (%) | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan.TyLeThanhToan | decimal | Tỷ lệ phần trăm giá trị thanh toán của đợt so với tổng giá trị hợp đồng (ví dụ 40%, 20%)
6 | Giá trị thanh toán | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan.GiaTriThanhToan | decimal | Số tiền thanh toán của đợt này theo điều khoản hợp đồng
7 | Hạn thanh toán | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan.NgayThanhToan / NgayThanhToanThucTe | DateTime? | Hạn chót thanh toán theo hợp đồng hoặc ngày thực chi tiền. Format: dd/MM/yyyy
8 | Tình trạng hồ sơ nghiệm thu | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan.GhiChuThanhToan / TinhTrangHoSo | string | Mô tả tình trạng hồ sơ chứng từ thanh toán (Bảo lãnh tạm ứng, Biên bản nghiệm thu, Hóa đơn VAT...)
9 | Trạng thái thanh toán | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan.IsPaid | string | Trạng thái thanh toán: 🟢 Đã thanh toán (IsPaid == true) ¦ 🟡 Chưa thanh toán (IsPaid == false)
10 | Giá trị HĐ còn lại chưa trả | Tính toán động | GiaTriHopDong - Lũy kế đã trả đến đợt này | decimal | Số tiền còn lại của hợp đồng sau khi thực hiện trừ dần các đợt thanh toán đã hoàn thành. [ĐÃ BỎ CỘT ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN]

## Biểu 02.A - Báo cáo Đầu tư
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | [17 empty] | Biểu số 02.A
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2026 ¦ Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  | Thời gian đầu tư theo KH | Nguồn vốn huy động |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ |  |  | Giải ngân đến cuối kỳ |  |  | Giá trị tài sản đã hình thành đưa vào sử dụng
|  |  | Tổng | Vốn CSH | % | Vốn vay/HĐ | % |  | Tổng số | Thời hạn vay | Lãi suất (%) | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Lũy kế đến cuối kỳ | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Lũy kế đến cuối kỳ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
A | Các dự án nhóm A (Tổng mức vốn > 800 tỷ đồng)
| (Không có) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | Các dự án nhóm B (Tổng mức vốn từ 45 đến 800 tỷ đồng)
I | Dự án đầu tư xây dựng
| (Không có) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II | Dự án công nghệ thông tin
1 | Triển khai xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa tại NHHT | Số: 452/QĐ-NHHT ngày 12/08/2024 | 124.49 | 124.49 | 100 | 0 | 0 | 2025-2027 | 0 | - | - | 1.47 | 32.29 | 33.76 | 1.47 | 32.29 | 33.76 | 0
2 | Triển khai giải pháp quản trị tín dụng tập trung tại Ngân hàng Hợp tác | 793/QĐ-NHHT ngày 19/12/2025 | 57.4 | 57.4 | 100 | 0 | 0 | 2025-2027 | 0 | - | - | 0.85 | 16.49 | 17.33 | 0.85 | 16.49 | 17.33 | 0
| Tổng cộng Nhóm B |  | 181.89 | 181.89 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 2.32 | 48.78 | 51.09 | 2.32 | 48.78 | 51.09 | 0
C | Các dự án khác / Nhóm C (Tổng mức vốn < 45 tỷ đồng)
I | Dự án đầu tư xây dựng
| (Không có) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II | Dự án công nghệ thông tin
1 | Thay thế hệ thống mạng và bảo mật tại Trụ sở chính NHHT | 378/QĐ-NHHT ngày 18/08/2025 | 4.77 | 4.77 | 100 | 0 | 0 | 270 ngày | 0 | - | - | 1.46 | 3.32 | 4.77 | 1.46 | 3.32 | 4.77 | 4.77
2 | Triển khai xây dựng kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse) | 410/QĐ-NHHT ngày 08/09/2025 | 38.14 | 38.14 | 100 | 0 | 0 | 14 tháng | 0 | - | - | 11.63 | 15.58 | 27.21 | 11.63 | 15.58 | 27.21 | 0
3 | Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning | 481/QĐ-NHHT ngày 15/10/2025 | 2.96 | 2.96 | 100 | 0 | 0 | 14 tháng | 0 | - | - | 2.17 | 0.78 | 2.95 | 2.17 | 0.78 | 2.95 | 0.98
4 | Xây dựng website mới Co-opBank | 97/QĐ-NHHT ngày 06/02/2026 | 1.95 | 1.95 | 100 | 0 | 0 | 8 tháng | 0 | - | - | 0.59 | 1.3 | 1.89 | 0.59 | 1.3 | 1.89 | 1.89
5 | Mua sắm hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu | 140/QĐ-NHHT ngày 03/03/2026 | 24.83 | 24.83 | 100 | 0 | 0 | 12 tháng | 0 | - | - | 7.41 | 0.12 | 7.52 | 7.41 | 0.12 | 7.52 | 0
| Tổng cộng Nhóm C |  | 72.65 | 72.65 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 23.26 | 21.1 | 44.34 | 23.26 | 21.1 | 44.34 | 7.64
| TỔNG CỘNG TOÀN BỘ (A + B + C) |  | 254.54 | 254.54 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 25.58 | 69.88 | 95.43 | 25.58 | 69.88 | 95.43 | 7.64
MÔ TẢ NGUỒN DỮ LIỆU 19 CỘT BIỂU 02.A TỪ DATABASE (DATA MAPPING)
STT | Tên Cột Hiển Thị Trên UI | Bảng / Entity Nguồn | Trường Dữ Liệu (Field) | Kiểu Dữ Liệu | Logic Lấy Dữ Liệu & Công Thức Tính Toán Chi Tiết
1 | (1) TT | Chương trình (System) | STT / Group | string | Phân nhóm cấp 1: A, B, C; Phân loại cấp 2: I, II, III; STT dự án: 1, 2, 3...
2 | (2) Tên dự án | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.Name | string | Tên đầy đủ của dự án đầu tư
3 | (3) Quyết định phê duyệt | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.SoQuyetDinh | string | Số và ngày quyết định phê duyệt dự án/chủ trương đầu tư
4 | (4) Tổng mức vốn đầu tư - Tổng | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.DuToanPheDuyet | decimal | Tổng mức vốn đầu tư được phê duyệt của dự án (Tỷ đồng)
5 | (5) Vốn chủ sở hữu | Bảng DuAnNguonVons | Sum(DuAnNguonVon.GiaTri Where Loai == VCSH) | decimal | Vốn tự có / vốn chủ sở hữu phân bổ cho dự án
6 | (6) % Vốn CSH | Tính toán động | (Cột 5 / Cột 4) * 100 | decimal | Tỷ lệ % vốn CSH trong tổng mức vốn đầu tư
7 | (7) Vốn huy động / Vay | Bảng DuAnNguonVons | Sum(DuAnNguonVon.GiaTri Where Loai == Vay) | decimal | Vốn vay hoặc huy động hợp pháp khác
8 | (8) % Vốn huy động | Tính toán động | (Cột 7 / Cột 4) * 100 | decimal | Tỷ lệ % vốn huy động trong tổng mức vốn đầu tư
9 | (9) Thời gian đầu tư theo KH | Bảng DuAns (Entity DuAn) | DuAn.ThoiGianThucHien / NamBatDau - NamKetThuc | string | Thời gian triển khai theo kế hoạch (ví dụ: '2025-2027', '14 tháng', '270 ngày')
10 | (10) Tổng số nguồn vốn vay | Bảng DuAnNguonVons | Sum(DuAnNguonVon.GiaTri Where Loai == Vay) | decimal | Tổng số vốn vay/huy động thực tế
11 | (11) Thời hạn vay | Bảng DuAnNguonVons | DuAnNguonVon.ThoiHanVay | string | Thời hạn của hợp đồng vay vốn (nếu có)
12 | (12) Lãi suất (%) | Bảng DuAnNguonVons | DuAnNguonVon.LaiSuat | decimal? | Lãi suất tiền vay huy động theo năm (nếu có)
13 | (13) Khối lượng TH - Kỳ trước chuyển sang | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan (IsPaid) có ngày < Kỳ báo cáo | decimal | Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành lũy kế từ khởi công đến trước ngày bắt đầu kỳ báo cáo
14 | (14) Khối lượng TH - Thực hiện trong kỳ | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan (IsPaid) có ngày trong Kỳ báo cáo | decimal | Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành phát sinh trong kỳ báo cáo
15 | (15) Khối lượng TH - Lũy kế đến cuối kỳ | Tính toán động | Cột 13 + Cột 14 | decimal | Tổng giá trị khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm kết thúc kỳ báo cáo
16 | (16) Giải ngân - Kỳ trước chuyển sang | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan (IsPaid) có ngày < Kỳ báo cáo | decimal | Số tiền vốn đã thanh toán/giải ngân lũy kế từ khởi công đến trước kỳ báo cáo
17 | (17) Giải ngân - Thực hiện trong kỳ | Bảng DotThanhToans | DotThanhToan (IsPaid) có ngày trong Kỳ báo cáo | decimal | Số tiền vốn đã thanh toán/giải ngân thực tế trong kỳ báo cáo
18 | (18) Giải ngân - Lũy kế đến cuối kỳ | Tính toán động | Cột 16 + Cột 17 | decimal | Tổng số tiền vốn đã giải ngân lũy kế đến cuối kỳ báo cáo
19 | (19) Giá trị tài sản đã hình thành đưa vào SD | Bảng DuAns / HopDongs | Sum(TaiSanBanGiao / NghiemThuTongThe) | decimal | Giá trị tài sản cố định đã hoàn thành đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng

## Quy tắc sinh mã & Danh mục
QUY TẮC SINH MÃ TỰ ĐỘNG & DANH MỤC CHUẨN TOÀN HỆ THỐNG
Quy định thống nhất về tiền tố (prefix), cấu trúc sinh mã và danh mục chuẩn hóa quản lý dự án & hợp đồng
1. QUY TẮC SINH MÃ TỰ ĐỘNG (CODE GENERATION RULES)
STT | Đối Tượng Quản Lý | Công Thức / Format Mã | Ví Dụ Cụ Thể | Giải Thích Cấu Trúc | Bảng / Entity Áp Dụng
1 | Mã Dự án | DAN-[Năm]-[STT 3 số] | DAN-2026-214 | DAN: Dự án; 2026: Năm tạo; 214: Số thứ tự tự tăng trong năm | DuAns (DuAn.Code)
2 | Mã Gói thầu | GT-[Năm]-[STT 3 số] | GT-2026-002 | GT: Gói thầu; 2026: Năm; 002: Số thứ tự tự tăng trong năm | GoiThaus (GoiThau.Code)
3 | Số / Mã Hợp đồng | HD-[Năm]-[STT 3 số] | HD-2026-017 | HD: Hợp đồng; 2026: Năm; 017: Số thứ tự tự tăng trong năm | HopDongs (HopDong.Code / SoHopDong)
4 | Mã Đợt thanh toán | TT-[Mã HĐ]-[Số đợt 2 số] | TT-HD017-01 | TT: Thanh toán; HD017: Mã HĐ liên quan; 01: Đợt thanh toán số 1 | DotThanhToans (DotThanhToan.Code)
5 | Mã Nhà thầu / Đối tác | NT-[Tên viết tắt] | NT-CMC, NT-FPT | NT: Nhà thầu; Viết tắt tên thương hiệu nhà thầu chuẩn duy nhất | DoiTacs (DoiTac.Code)
6 | Mã Nguồn vốn | NV-[Tên viết tắt] | NV-NSNN, NV-VCSH | NV: Nguồn vốn; NSNN: Ngân sách NN, VCSH: Vốn chủ sở hữu | NguonVons (NguonVon.Code)
7 | Mã Loại Dự án | LDA-[Tên viết tắt] | LDA-NHST, LDA-HT, LDA-XDCB | LDA: Loại dự án; NHST: Ngân hàng số & Thẻ, HT: Hạ tầng, XDCB: Xây dựng & Bảo trì | PhanLoaiDuAns (DanhMuc)
8 | Mã Loại Hợp đồng | LHD-[Tên viết tắt] | LHD-MS, LHD-BT, LHD-TV | LHD: Loại hợp đồng; MS: Mua sắm, BT: Bảo trì, TV: Tư vấn | LoaiHopDongs (DanhMuc)
2. DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN & MÃ VIẾT TẮT (Chuẩn CSDL Production)
STT | Mã Viết Tắt (Code) | Tên Loại Dự Án (Hiển thị UI) | Mô Tả Nghiệp Vụ / Phạm Vi
1 | PL_DIGITAL_BANKING | Ngân hàng số & Thẻ | Dự án liên quan đến sản phẩm, kênh số, Core banking và dịch vụ thẻ
2 | PL_HA_TANG | Hạ tầng | Dự án đầu tư máy chủ, đường truyền, tủ rack, hệ thống mạng và trung tâm dữ liệu
3 | PL_XDCB | Xây dựng & Bảo trì | Dự án xây dựng cơ bản, nâng cấp bảo trì hạ tầng vật lý và phòng máy
4 | PL_CNTT | Công nghệ thông tin | Dự án công nghệ thông tin tổng thể
5 | PL_HTPM | Hệ thống phần mềm | Dự án mua sắm, phát triển hoặc nâng cấp các hệ thống ứng dụng phần mềm
6 | PL_SECURITY | Mạng & An ninh bảo mật | Dự án trang bị tường lửa, giải pháp SIEM, SOC, kiểm thử xâm nhập ATTT
7 | PL_MSHH_DV | Mua sắm hàng hóa & Dịch vụ | Mua sắm hàng hóa vật tư và thuê dịch vụ chuyên gia CNTT
8 | PL_KHAC | Khác | Các dự án đặc thù khác
3. BẢNG TRA CỨU TRẠNG THÁI THỰC HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG
STT | Đối Tượng | Giá Trị Trạng Thái Trong DB (Enum / Id) | Tên Hiển Thị Chuẩn Trên Báo Cáo & UI
1 | Dự án (DuAn) | 1: Chuẩn bị đầu tư (Draft/Submitted) ¦ 4: Đang triển khai ¦ 5: Nghiệm thu ¦ 6: Thanh toán ¦ 7: Quyết toán ¦ 8: Hoàn thành ¦ 9: Tạm dừng ¦ 10: Đã gộp | Chuẩn bị đầu tư ¦ Đang triển khai ¦ Nghiệm thu ¦ Thanh toán ¦ Quyết toán ¦ Hoàn thành ¦ Tạm dừng ¦ Đã gộp
2 | Gói thầu (GoiThau) | 1: Chưa LCNT ¦ 2: Đang LCNT ¦ 3: Đã phê duyệt KQLCNT ¦ 4: Đã ký HĐ ¦ 5: Hoàn thành ¦ 6: Đã hủy | Chưa LCNT ¦ Đang tổ chức LCNT ¦ Đã phê duyệt KQLCNT ¦ Đã hoàn thành LCNT ¦ Đã hủy
3 | Hợp đồng (HopDong) | IsActive = true/false, ExpiredDate so với Today, DaKetThuc | Đang thực hiện ¦ Sắp hết hạn ¦ Đã hết hạn ¦ Đã thanh lý/hoàn thành
4 | Đợt thanh toán (DotThanhToan) | IsPaid = false (Chưa thanh toán) ¦ IsPaid = true (Đã thanh toán) | 🟡 Chưa thanh toán ¦ 🟢 Đã thanh toán