## Báo cáo 1
BÁO CÁO 1 - TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi
Năm báo cáo | 2024, 2025, 2026, 2027
Chọn thời gian | Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm
Kỳ báo cáo | 6 tháng đầu năm (Kỳ 1), Cả năm (Kỳ 2) |  |  |  | lọc theo tháng, quý có đc k? | lọc được theo tháng, quý | Đã cập nhật lọc được theo tháng/quý
Tìm kiếm | Mã dự án, Tên dự án, PM phụ trách
BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT
STT | Mã dự án | Đơn vị chủ trì | PM phụ trách | Loại dự án | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ | Thời gian còn lại (ngày) | Trạng thái thực tế | Cảnh báo rủi ro (RAG)
1 | DA_898 | CNTT | Nguyễn Văn A | Ngân hàng số & Thẻ | 09/08/2026 | 12/12/2026 | 10% | 95 | Đang triển khai | 🟢 Đúng tiến độ

## Báo cáo 2
BÁO CÁO 2 - PHÂN BỔ & KẾ HOẠCH VỐN
BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi
Từ năm - đến năm
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng |  | Bỏ VNĐ tại tất cả các cột |  | Đã bỏ hết VNĐ ở các cột
Trạng thái dự án | Dự án đã triển khai / Tất cả |  | Sao có 2 trạng thái |  | Chưa triển khai ¦ Đang triển khai ¦ Tạm dừng ¦ Đã nghiệm thu/hoàn thành ¦ Đã hủy.
Loại/ Nhóm Dự án | Phần mềm/ Hạ tầng/ Tích hợp/ Khác |  | diễn giải cho cột nào? |  | Đã bỏ
Tìm kiếm | Mã + Tên (Dự án nguồn, triển khai liên kết), Số quyết định |  | k cần tìm kiếm số qđ |  | đã có tìm kiếm theo số QĐ
Phân kỳ vốn năm 2025 (VNĐ) Phân kỳ vốn năm 2026 (VNĐ) |  |  | Cột ghi cố định năm 2025 thì sẽ k đúng khi năm tra cứu là 2027 chẳng hạn. Nghiên cứu chỉnh sửa |  | đã hiển thị động theo năm tra cứu
BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT | [6 empty] | giá trị dự toán của dự án
STT | Mã dự án nguồn | Tên dự án nguồn | Số QĐ phê duyệt | Tổng vốn phê duyệt (VNĐ) | Mã dự án triển khai liên kết | Tên dự án triển khai | Vốn phân bổ cho DA triển khai (VNĐ) | Phân kỳ vốn năm 2025 (VNĐ) | Phân kỳ vốn năm 2026 (VNĐ) | Vốn nguồn còn lại chưa phân bổ (VNĐ) | Trạng thái nguồn
1 | PRJ-030 | Nâng cấp E-Bank | QĐ-2026/01 | 2.271.000.000 | DA-2026-155 | Phát triển dự án QLDA | 2.271.000.000 | 0 | 123.333 | 0 | Đã phân bổ

## Báo cáo 3
BÁO CÁO 3 - KẾ HOẠCH & KẾT QUẢ LCNT
BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi
Năm kế hoạch | filter lựa chọn năm |  |  |  | tìm 2028 thì k tìm đc hay sao? sửa lại |  | đã chỉnh sửa
Dự án | Dự án cụ thể/ Tất cả dự án
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng |  |  |  | Bỏ VNĐ tại các cột |  | đã bỏ VNĐ
Tìm kiếm | Tên gói thầu, Tên nhà thầu trúng thầu, Mã dự án, Mã gói thầu
[5 empty] | Cột ''Tên nhà thầu trúng thầu''-- sửa thành ''Tên nhà Thầu'' |  |  | đã chỉnh sửa
Bổ sung cột "Số Quyết định phê duyệt KHLCNT" và "Số Quyết định phê duyệt KQLCNT |  |  |  |  | cột ''Tên nhà thầu trúng thầu''-- sửa thành ''Tên nhà Thầu''
BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT
STT | Mã dự án | Mã gói thầu | Tên gói thầu | Giá trị dự toán (VNĐ) | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Tổng giá trị HĐ đã ký (VNĐ) | Giá trị tiết kiệm (VNĐ) | Tỷ lệ sử dụng dự toán (%) | Tên nhà thầu trúng thầu | Trạng thái gói thầu
1 | DA-2026-1 | GT-01 | Thay dây mạng toà 15T | 500.000.000 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | 1 GĐ 1 THS | 485.000.000 | 15.000.000 | 97% | Công ty TNHH Mạng A | Đã hoàn thành LCNT

## Báo cáo 4
BÁO CÁO 4 - QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ
BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi
Năm báo cáo | 2024, 2025, 2026, 2027 |  |  |  | Sửa như báo cáo 3
Loại hợp đồng | Danh sách Loại hợp đồng
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng |  |  |  | bỏ ''VNĐ'' ở tiêu đề cột
Tìm kiếm | Số hợp đồng, Tên nhà thầu, Tên + SĐT Người đại diện
[5 empty] | 'Nhà thầu (Bên B)'' -- sửa thành ''Nhà thầu '' |  |  |  | đã chỉnh sửa
[5 empty] | Người đại diện / SĐT--''Người đại diện'' bỏ thông tin số điện thoại |  |  |  | đã chỉnh sửa
[5 empty] | bổ sung cột ''Giá trị đã thanh toán lũy kế''; ''Giá trị còn lại chưa thanh toán'' |  |  |  | đã chỉnh sửa
[5 empty] | Bỏ ''Cảnh báo hành động'' |  |  |  | đã chỉnh sửa
[5 empty] | Trạng thái thực hiện: liệt kê các trạng thái |  |  |  | đã chỉnh sửa
BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT
STT | Số / Mã HĐ | Tên Hợp đồng kinh tế | Dự án triển khai liên kết | Nhà thầu (Bên B) | Người đại diện / SĐT | Giá trị HĐ (VNĐ) | Ngày ký | Ngày hết hạn | Số ngày còn lại | Trạng thái thực hiện | Cảnh báo hành động
1 | HĐ-01 | Mua sắm thiết bị mạng | PRJ-005 | Công ty CP Công nghệ X | Lê Văn T (0912345678) | 50.000.000 | 15/01/2026 | 15/03/2026 | 0 | Đã hết hạn | 🟡 Chờ ký Biên bản nghiệm thu

## Báo cáo 5
BÁO CÁO 5 - THEO DÕI ĐỢT THANH TOÁN & NGHIỆM THU
BỘ LỌC & TÌM KIẾM (FILTERS & SEARCH)
Tiêu chí lọc / Tìm kiếm | Các lựa chọn / Phạm vi |  |  |  | Sửa như báo cáo 3
Năm thanh toán | 2024, 2025, 2026, 2027
Loại hợp đồng | HĐ Mua sắm / Triển khai; HĐ Bảo trì / Bảo dưỡng; HĐ Tư vấn / Dịch vụ;
Đơn vị tính | Đồng, Triệu đồng
Tìm kiếm | Tên/Mã đợt thanh toán, Số Hợp đồng, Tên gói thầu
Điều kiện thanh toán |  |  | Bỏ cột này | đã chỉnh sửa
BIỂU MẪU DỮ LIỆU CHI TIẾT
STT | Tên đợt thanh toán | Điều kiện thanh toán | Hợp đồng | Dự án / Gói thầu | Tỷ lệ (%) | Giá trị thanh toán (VNĐ) | Hạn thanh toán | Tình trạng hồ sơ nghiệm thu | Trạng thái thanh toán | Giá trị HĐ còn lại chưa trả (VNĐ)
1 | Tạm ứng 40% HĐ CTR-008 | ĐK: Sau khi ký kết HĐ và nhận bảo lãnh tạm ứng | HĐ số 8 | PRJ-005 / Gói số 8 | 40% | 64.546.555 | 15/03/2026 | Đã nhận Thư bảo lãnh tạm ứng | 🟢 Đã thanh toán | 96.819.832

## Mẫu 2A
Chú thích | Các nhóm dự án phân chia theo tổng mức đầu tư của dự án
| Nhóm A | > 800 tỷ đồng
| Nhóm B | 45 - 800 tỷ đồng
| Nhóm C | < 45 tỷ đồng
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | [16 empty] | Biểu số 02.A
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
( Trước kỳ báo cáo Quý III năm 2026)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  | Thời gian đầu tư theo kế hoạch | Nguồn vốn huy động |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/09/2026 |  |  | Giải ngân đến ngày 30/09/2026
|  |  | Tổng | Vốn chủ sở hữu | % | Vốn huy động | % |  | Tổng số | Thời hạn vay | Lãi suất (%) | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 30/09/2026 | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 30/09/2026 | Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19
A | Các dự án nhóm A
(Không có)
B | Các dự án nhóm B
1 | Triển khai xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa tại NHHT | Số: 452/QĐ-NHHT ngày 12/08/2024 vv Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi | 124.49 | 124.49 |  |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 1.47 | 32.29 | 33.76 | 1.47 | 32.29 | 33.76
III | Dự án khác
(Không có)
| Tổng (B) |  | 124.49 | 124.49 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | 1.47 | 32.29 | 33.76 | 1.47 | 32.29 | 33.76 | -
C | Các dự án khác
I | Dự án đầu tư xây dựng
II | Dự án công nghệ thông tin
1 | Thay thế hệ thống mạng và bảo mật tại Trụ sở chính NHHT | 378/QĐ-NHHT ngày 18/08/2025 v/v Phê duyệt dự toán Thay thế hệ thống mạng và bảo mật tại Trụ sở chính NHHT | 4.77 | 4.77 |  |  |  | 270 ngày |  |  |  | 1.46 | 3.32 | 4.77 | 1.46 | 3.32 | 4.77 | 4.77
2 | Triển khai xây dựng kho dữ liệu tập trung, tổ chức hệ thống dữ liệu và xây dựng một số báo cáo thông minh hỗ trợ công tác kinh doanh, quản trị điều hành | 410/QĐ-NHHT ngày 08/9/2025 v/v Phê duyệt dự toán Triển khai xây dựng kho dữ liệu tập trung, tổ chức hệ thống dữ liệu và xây dựng một số báo cáo thông minh hỗ trợ công tác kinh doanh, quản trị điều hành | 38.14 | 38.14 |  |  |  | 14 tháng |  |  |  | 11.63 | 15.58 | 27.21 | 11.63 | 15.58 | 27.21
3 | Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E- learning của Ngân hàng Hợp tác | 481/QĐ-NHHT ngày 15/10/2025 v/v Phê duyệt dự toán - dự án Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E- learning của Ngân hàng Hợp tác | 2.96 | 2.96 |  |  |  | 14 tháng |  |  |  | 2.17 | 0.78 | 2.95 | 2.17 | 0.78 | 2.95 | 0.98
4 | Triển khai giải pháp quản trị tín dụng tập trung tại Ngân hàng Hợp tác | 793/QĐ-NHHT ngày 19/12/2025 v/v Phê duyệt báo cáo KTKT | 57.40 | 57.40 |  |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 0.85 | 16.49 | 17.33 | 0.85 | 16.49 | 17.33
5 | Xây dựng webste mới Co-opBank | 97/QĐ-NHHT ngày 06/02/2026 v/vphê duyệt dự toán Dự án: Xây dựng website mới Co-opBank | 1.95 | 1.95 |  |  |  | 8 tháng |  |  |  | 0.59 | 1.30 | 1.89 | 0.59 | 1.30 | 1.89 | 1.89
6 | Mua sắm hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu | 140/QĐ-NHHT ngày 03/03/2026 V/v phê duyệt dự toán dự án mua sắm hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu | 24.83 | 24.83 |  |  |  | 12 tháng |  |  |  | 7.41 | 0.12 | 7.52 | 7.41 | 0.12 | 7.52
III | Dự án khác
| Tổng (C) |  | 130.05 | 130.05 | [7 empty] | 2026-09-24 | 37.58 | 61.67 | 2026-09-24 | 37.58 | 61.67 | 7.64
| Tổng (A+B+C) |  | 254.54 | 254.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25.57 | 69.86 | 95.43 | 25.57 | 69.86 | 95.43 | 7.64
| LẬP BẢNG | [9 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
| PHAN THÙY CHI | [9 empty] | PHAN THÁI ĐỨC

## Danh mục
DANH SÁCH LOẠI DỰ ÁN
Tên loại dự án
Bảo trì
Mua sắm phần cứng
Bản quyền phần mềm
Tư vấn
Thuê dịch vụ
Khác

## Góp ý chung
|  |  | Ví dụ | Giải thích | Đồng bộ ghi chữ trước- năm- số tự sinh
1 | Các mã đang k theo quy chuẩn nào. cần có quy tắc | Mã dự án | 001/2026/DA | Dự án số 001, năm 2026 | DAN-[Năm]-[STT 3 số]
|  | Mã gói thầu | 002/2026/GT | Gói Thầu số 002, năm 2026 | GT-[Năm]-[STT 3 số] | GT-2026-002
|  | Số/Mã hợp đồng | 017/2026/HĐ | Hợp Đồng số 017, năm 2026 | HD-[Năm]-[STT 3 số] | HD-2026-017
|  | Mã đợt thanh toán | 01/2026/TT-HD017 | Thanh toán Đợt 01, năm 2026 cho Hợp đồng 017 | TT-[Mã HĐ]-[Số đợt 2 số] | TT-HD017-01
|  | Nghị quyết/Quyết định | Nhập từ dự án, hợp đồng
|  | Mã Đối tác/Nhà thầu | NT-CMC | Nhà thầu - Tên ngắn gọn của nhà thầu | ok | mã này khi nhập nhà thầu thì chuẩn chỉ 1 mã thôi. sau cho chọn đc k? | đã thực hiện chỉnh sửa
|  | Mã Nguồn vốn | NV-NSNN | Nguồnvốn - Viết tắt tên của nguồn vốn | ok | Liệt kê các mã có thể có
|  | Mã Loại Dự án | PL-HTPH (Phân loại - Hệ thống phần mềm ) | Phân loại - Viết tắt tên của loại dự án | LDA- tên viết tắt | Liệt kê các mã có thể có
|  | Mã Loại Hợp đồng | PLHD-BT (Phân loại - Bảo trì) | Phân loại hợp đồng - Viết tắt tên của loại HĐ | LHD- tên viết tắt | Liệt kê các mã có thể có