## Trước kỳ
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | [16 empty] | Biểu số 02.A
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | [16 empty] | Biểu số 02.A
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
( Trước kỳ báo cáo Quý III năm 2026)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  | Thời gian đầu tư theo kế hoạch | Nguồn vốn huy động |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/09/2026 |  |  | Giải ngân đến ngày 30/09/2026
|  |  | Tổng | Vốn chủ sở hữu | % | Vốn huy động | % |  | Tổng số | Thời hạn vay | Lãi suất (%) | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 30/09/2026 | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 30/09/2026 | Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
A | Các dự án nhóm A
(Không có)
B | Các dự án nhóm B
I | Dự án đầu tư xây dựng
(Không có)
II | Dự án công nghệ thông tin
1 | Triển khai xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa tại NHHT | Số: 452/QĐ-NHHT ngày 12/08/2024 vv Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi | 124.485 | 124.485 |  |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 1.473 | 32.287 | 33.76 | 1.473 | 32.287 | 33.76
III | Dự án khác
(Không có)
| Tổng (B) |  | 124.485 | 124.485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 32.287 | 33.76 | 1.473 | 32.287 | 33.76 | 0
C | Các dự án khác
I | Dự án đầu tư xây dựng
II | Dự án công nghệ thông tin
1 | Thay thế hệ thống mạng và bảo mật tại Trụ sở chính NHHT | 378/QĐ-NHHT ngày 18/08/2025 v/v Phê duyệt dự toán Thay thế hệ thống mạng và bảo mật tại Trụ sở chính NHHT | 4.771 | 4.771 |  |  |  | 270 ngày |  |  |  | 1.455 | 3.315 | 4.77 | 1.455 | 3.315 | 4.77 | 4.771
2 | Triển khai xây dựng kho dữ liệu tập trung, tổ chức hệ thống dữ liệu và xây dựng một số báo cáo thông minh hỗ trợ công tác kinh doanh, quản trị điều hành | 410/QĐ-NHHT ngày 08/9/2025 v/v Phê duyệt dự toán Triển khai xây dựng kho dữ liệu tập trung, tổ chức hệ thống dữ liệu và xây dựng một số báo cáo thông minh hỗ trợ công tác kinh doanh, quản trị điều hành | 38.144 | 38.144 |  |  |  | 14 tháng |  |  |  | 11.632 | 15.579 | 27.211 | 11.632 | 15.579 | 27.211
3 | Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E- learning của Ngân hàng Hợp tác | 481/QĐ-NHHT ngày 15/10/2025 v/v Phê duyệt dự toán - dự án Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E- learning của Ngân hàng Hợp tác | 2.963 | 2.963 |  |  |  | 14 tháng |  |  |  | 2.169 | 0.777 | 2.946 | 2.169 | 0.777 | 2.946 | 0.981
4 | Triển khai giải pháp quản trị tín dụng tập trung tại Ngân hàng Hợp tác | 793/QĐ-NHHT ngày 19/12/2025 v/v Phê duyệt báo cáo KTKT | 57.4 | 57.4 |  |  |  | 2025-2027 |  |  |  | 0.845 | 16.487 | 17.332 | 0.845 | 16.487 | 17.332
5 | Xây dựng webste mới Co-opBank | 97/QĐ-NHHT ngày 06/02/2026 v/vphê duyệt dự toán Dự án: Xây dựng website mới Co-opBank | 1.9477 | 1.9477 |  |  |  | 8 tháng |  |  |  | 0.586 | 1.302 | 1.888 | 0.586 | 1.302 | 1.888 | 1.888
6 | Mua sắm hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu | 140/QĐ-NHHT ngày 03/03/2026 V/v phê duyệt dự toán dự án mua sắm hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu | 24.826 | 24.826 |  |  |  | 12 tháng |  |  |  | 7.405 | 0.117 | 7.522 | 7.405 | 0.117 | 7.522
III | Dự án khác
| Tổng (C) |  | 130.0517 | 130.0517 | [7 empty] | 24.092 | 37.577 | 61.669 | 24.092 | 37.577 | 61.669 | 7.64
| Tổng (A+B+C) |  | 254.5367 | 254.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.565 | 69.864 | 95.429 | 25.565 | 69.864 | 95.429 | 7.64
| LẬP BẢNG | [9 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
| PHAN THÙY CHI | [9 empty] | PHAN THÁI ĐỨC

## Trong kỳ báo cáo
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | [16 empty] | Biểu số 02.A
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | [16 empty] | Biểu số 02.A
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
( Trong kỳ báo cáo Quý III năm 2026)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  | Thời gian đầu tư theo kế hoạch | Nguồn vốn huy động |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/09/2026 |  |  | Giải ngân đến ngày 30/09/2026
|  |  | Tổng | Vốn chủ sở hữu | % | Vốn huy động | % |  | Tổng số | Thời hạn vay | Lãi suất (%) | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 30/09/2026 | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 30/09/2026 | Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
A | Các dự án nhóm A
(Không có)
B | Các dự án nhóm B
I | Dự án đầu tư xây dựng
(Không có)
II | Dự án công nghệ thông tin
III | Dự án khác
(Không có)
| Tổng (B) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Các dự án khác
I | Dự án đầu tư xây dựng
II | Dự án công nghệ thông tin
III | Dự án khác
| Tổng (C) |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng (A+B+C) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LẬP BẢNG | [9 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
| PHAN THÙY CHI | [9 empty] | PHAN THÁI ĐỨC